

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования**

**в МБОУ СОШ № 30 города Южно-Сахалинска**

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по   введению  федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожная карта») по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  в МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска | Декабрь 2018г. - январь 2019г. | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А.., заместитель директора; | Приказ по школе |
| 1.2. | Формирование рабочей группы введения и реализации ФГОС среднего общего образования, распределение обязанностей между членами рабочей группы | До 1 марта 2019г. | Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора; | Приказ по школе.  План работы рабочей группы. |
| 1.3. | Разработка приказов и локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение нормативных правовых документов до сведения всех участников образовательного процесса. | 2018-2020 годы | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Члены рабочей группы | Приказы, регламентирующие введение ФГОС СОО в ОУ;  Локальные акты ОУ; |
| 1.4. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО. | I полугодие 2020 года | Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Члены рабочей группы | Утвержденные должностные инструкции работников в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО. |
| 1.5. | Разработка и утверждение основной образовательной программы МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска в соответствии с требованиями ФГОС СОО, с учетом мнения всех участников образовательного процесса, условий ОУ. | 2019-2020 учебный год. | Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Члены рабочей группы | Утвержденная основная образовательная программа ФГОС СОО МБОУ СОШ № 30 г.Южно-Сахалинска |
| 1.6. | Проектирование и утверждение учебного плана школы на 2020-2021 учебный год с учетом требований ФГОС СОО, мнения всех участников образовательного процесса, условий ОУ. | 2019-2020 учебный год | Белохвостова А.А., заместитель директора;  Члены рабочей группы | Утвержденный учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска ФГОС СОО. |
| 1.7. | Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов ФГОС СОО МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска. | Март-май 2020 год. | Белохвостова А.А., заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы;  Члены рабочей группы | Утвержденные рабочие программы учебных предметов ФГОС СОО МБОУ СОШ № 30 г.Южно-Сахалинска |
| 1.8. | Проведение экспертизы рабочих программ внеурочной деятельности ФГОС СОО МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска | Май-июнь 2020 года. | Никитина М.П., методист школы; | Утвержденные рабочие программы по внеурочной деятельности ФГОС СОО МБОУ СОШ № 30 г.Южно-Сахалинска |
| **2. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение заседаний педагогического совета школы по вопросам изучения ФГОС СОО членами педагогического коллектива МБОУ СОШ № 30.  Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО. | 2018-2020 годы | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Члены рабочей группы  Руководители методических объединений учителей | Протоколы заседаний педагогического совета. |
| 2.2. | Организация и проведение родительских собраний по проблеме «Организации введения ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году» | 2019-2020 год | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора; | Протоколы проведения родительского собрания. |
| 2.3. | Участие в мониторинге готовности ОУ к введению ФГОС СОО | II полугодие 2019 года | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Члены рабочей группы | Показатели мониторинга.  Анализ мониторинга. |
| 2.4. | Участие в мониторинге учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего образования. | I полугодие 2020 года | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы | Показатели мониторинга.  Анализ мониторинга. |
| 2.5. | Участие в мониторинге диагностики потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по использованию часов учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений. | II полугодие 2019 года  I полугодие 2020 года | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора; | Показатели мониторинга.  Анализ мониторинга. |
| 2.6. | Взаимодействие с консультационным дистанционным центром по вопросам введения ФГОС СОО. | 2018-2020 годы | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы | Консультации по вопросам введения ФГОС СОО с специалистами ГБОУ ДПО ИРОСО. |
| 2.7. | Обеспечение координации МБОУ СОШ № 30 г.Южно-Сахалинска к введению ФГОС СОО | В течение всего периода | Манайчева Е.Л., директор школы | План мероприятий по введению ФГОС СОО МБОУ СОШ № 30 |
| 2.8. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС СОО. | В течение всего периода | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы | Протоколы заседания рабочей группы. |
| 2.9. | Участие в федеральном мониторинге введения ФГОС СОО. | В течение всего периода | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора; | Анализ данных мониторинга. |
| 2.10. | Участие в образовательных форумах, конференциях и т.д. по основным проблемам введения ФГОС СОО. | В течение всего периода | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы | Выступления, методические материалы, программы. |
| 2.11. | Выявление и распространение опыта работы по проблеме «Введение ФГОС СОО» (на уровне школы). | 2020 год. | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы | Выступления. методические материалы, программы. |
| **3. Научно-методическое обеспечение ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 3.1. | Направление руководителей и педагогических работников МБОУ СОШ № 30 г.Южно-Сахалинска на курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам по вопросам внедрения ФГОС СОО. | 2018-2020 годы. | Манайчева Е.Л. директор;  Никитина М.П., методист школы; | Повышение квалификации по профессиональным образовательным программам. |
| 3.2. | Ознакомление руководителей и педагогических работников МБОУ СОШ № 30 с планом –графиком курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС СОО. | 2018-2020 годы. | Манайчева Е.Л. директор;  Никитина М.П., методист школы; | План-график КПК |
| 3.3. | Участие в семинарах-практикумах и вебинарах для руководителей и педагогических работников МБОУ СОШ № 30 г.Южно-Сахалинска по вопросам введения ФГОС СОО:  -нормативные основы реализации ФГОС СОО, разработка ООП СОО;  -создание системы условий реализации ФГОС СОО;  -моделирование системы управления в условиях реализации ФГОС СОО;  -разработка оптимального варианта учебного плана, учитывающего возможности и специфику ОО;  -разработка вариантов индивидуального учебного плана обучающихся;  -организация внеурочной деятельности на уровне СОО по основным направлениям развития личности;  -учебно-исследовательская и проектная деятельность и т.д. | 2018-2020 годы. | Манайчева Е.Л. директор;  Белохвостова А.А.,  заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы; | План-график проведения семинаров и вебинаров. |
| 3.4. | Изучение методических материалов, рекомендаций для руководителей и педагогиче6ских работников по вопросам внедрения ФГОС СОО на заседаниях рабочей группы, методического совета и методических объединениях учителей:  -по организации образовательного процесса в 10 классах в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  -по формированию примерного перечня нормативных актов;  -по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности;  -по проектированию учебного плана;  -по организации обучения по индивидуальному учебному плану;  -по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности;  -по технологии проектной деятельности;  -по организации особой формы деятельности обучающихся – индивидуальный проект;  -по особенностям организации учебного процесса по предметам в соответствии с ФГОС СОО;  -по достижению предметных и метапредметных результатов реализации ООП СОО в 10 классах и т.д. | 2018-2020 годы. | Белохвостова А.А.,  заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы;  Руководители методических объединений учителей;  Члены рабочей группы | Протоколы заседаний; |
| 3.5. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО | 2019-2020 годы | Иванова Е.В.,  педагог-психолог | План мероприятий психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО |
| 3.6. | Обеспечение научно-методического сопровождения по направлениям, определяющим результативность ФГОС СОО:  -система оценки достижений результатов обучающихся (личностные, метапредметные, предметные);  -система работы по воспитанию и социализации обучающихся;  -система коррекционной работы, в том числе интегрированное обучение обучающихся с ОВЗ. | 2019-2020 годы | Белохвостова А.А.,  заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора  Члены рабочей группы | -Программа формирования универсальных учебных действий ООП СОО  -Программа воспитания и социализации ООП СОО;  -Программа коррекционной работы ООП СОО; |
| **4.Кадровое обеспечение ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 4.1. | Участие в мониторинге кадрового потенциала в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации ООП СОО. | 2018-2020 годы | Манайчева Е.Л. директор;  Белохвостова А.А.,  заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы; | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС СОО. |
| 4.2. | Повышение квалификации руководителей и педагогических кадров, по вопросам введения и реализации ФГОС СОО. | 2018-2020 годы. | Манайчева Е.Л. директор;  Никитина М.П., методист школы; | Прохождение КПК по вопросам введения и реализации ФГОС СОО. |
| 4.3. | Участие в мониторинге готовности руководителей и педагогических кадров к реализации ФГОС СОО | 2020 год | Манайчева Е.Л. директор;  Белохвостова А.А.,  заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы; | Готовность руководителей и педагогических кадров к реализации ФГОС СОО. |
| 4.4. | Организация практических семинаров для педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО. | 2019-2020 годы | Манайчева Е.Л. директор;  Белохвостова А.А.,  заместитель директора;  Никитина М.П., методист  Руководители школьных методических объединений | Распространение опыта работы. |
| **5.Информационное обеспечение ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 5.1. | Обеспечение публичной отчетности о ходе результатах введения ФГОС СОО | 2018-2020 годы. | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы | Аналитические материалы на сайте школы. |
| 5.2. | Информирование родителей обучающихся о предстоящем введении ФГОС СОО. | 2019-2020 годы. | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы | Актуальные материалы на сайте школы.  Протоколы родительских собраний; |
| 5.3. | Размещение информации об открытии профильных классов. | Февраль-март 2020 года | Белохвостова А.А., заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы | Актуальная информация на сайте школы. |
| **6.Материально-техническое обеспечение ФГОС СОО** | | | | |
| 6.1. | Приобретение учебников, учебных пособий, учебно-практического оборудования. | 2019-2020 годы | Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора;  Никитина М.П., методист школы  Алуева В.И.,  заместитель директора; | Формирование заказа. |
| 6.2. | Обеспечение доступа педагогических работников к электронным образовательным ресурсам. | 2020 год. | Дубина Н.Г., директор;  Никитина М.П., методист;  Борисова Н.Г., библиотекарь;  Попков О.А., инженер-техник; | Банк ссылок к образовательным, информационным ресурсам в ШИБЦ. |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 7.1. | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС СОО. | 2019 год | Манайчева Е.Л., директор  Члены рабочей группы; | Наличие финансирования. |
| 7.2. | Обеспечение и использование в учебном процессе оборудования для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью (лабораторные, мастерские) с учетом открытых профильных классов. | 2018-2020 годы | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Алуева В.И.,  заместитель директора;  Члены рабочей группы | Наличие оборудования |
| 7.3. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | 2020 год | Манайчева Е.Л, директор;  Белохвостова А.А., заместитель директора;  Волостникова Э.Ю., заместитель директора  Алуева В.И.,  заместитель директора; Никитина М.П., методист школы  Члены рабочей группы | Соответствие образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС СОО. |